## schedule
[6 empty] | 12月 |  |  |  |  | 1月 |  |  |  | 2月 |  |  |  | 3月
No | Work Item | Plan Start | Plan End | Owner | 估算 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 5 | 12 | 19 | 26 | 2 | 9 | 16 | 23 | 1 | 8 | 15
0 | 需求定义 （随时沟通） | 2019-11-24 | 2019-12-08 | 田 |  | 12月 22: buffer; 1月 5: 小改动; 1月 19: 小改动; 1月 26: 春节
1 | 画面设计、流程设计 | 2019-11-24 | 2019-12-08 | 高、田 | 2周 | 12月 15: buffer
2 | 模型设计 | 2019-11-24 | 2019-12-08 | 高、田 | 2周 | bar: 12月 1 to 12月 8; 1月 26 to 2月 2
3 | UI美工 | 2019-12-01 | 2019-12-15 | 高 | 2周 | 12月 8: 到15号为止UI必须敲定
4 | 接口设计（持续） | 2019-11-24 | 2019-12-08 | 高、田 | 2周 | 1月 19: buffer
5 | 前端开发(IOS、安卓) | 2020-12-16 | 2020-02-16 | 高 | 7周 | 2月 16: buffer
6 | 前端开发（PC端） | 2020-12-16 | 2020-02-16 | 高 |  | 2月 16: buffer
7 | 前端开发（公众号H5） | 2020-12-16 | 2020-02-16 | 高 |  | 2月 16: buffer
8 | 后端开发（平台） | 2020-12-09 | 2020-02-09 | 田 | 7周 | 2月 9: buffer
9 | 后端开发（管理） | 2020-12-09 | 2020-02-09 | 田 |  | 2月 9: buffer
10 | 验收测试修改 | 2020-01-13 | 2020-02-23 | 高、田 | 3周 | bar: 1月 19 to 2月 23
10 | 总体验收 | 2020-02-10 | 2020-02-23 | 田、李 | 3周 | bar: 1月 26 to 2月 2; 2月 16 to 2月 23
11 | 上线部署 | 2020-02-10 | 2020-03-01 | 高、田 | 2周 | 2月 9: 云部署; 2月 16: App部署
12 | 后期维护(半年) |  |  | 高、田 | bar: 1月 26 to 2月 2; 3月 8 to 3月 15
[8 empty] | 开发最晚开始日 | [8 empty] | 开发DeadLine
说明： | 需求需反复推敲
UI美工需要反复敲定
希望每项最多有一周的缓冲
APP端，手机浏览器端，微信公众号端，要相同的H5
开发DeadLine : 2月16日
终端
APP (IOS、安卓)
微信公众号H5
手机浏览器
PC端
付款预估
12月1日 首付30%
2月23日 交付验收后60%
5月23日 维护3个月后10%
额外费用预估
| 1、云服务器 | 1500/月
| 2、APP部署 | 2000/年
| 3、微信公众号 | 300/年